## Requisitos
Cód. | Importância | Cod. EAP | Nome | Descrição | Critérios de Aceitação | Tipo | Quem solicitou | Status | Data da Conclusão | Comentários
1 | 0-Must have | 2025-01-04 | Cadastrar espaço | O sistema deverá permitir armazenar um novo espaço físico, informando: capacidade de pessoas, equipamentos disponíveis, existência de acessibilidade, localização do espaço e tipos de serviço. | O formulário de cadastro deve conter todos os campos obrigatórios: nome, capacidade, localização, acessibilidade e tipo de serviço; O sistema deve validar os campos e impedir o envio se houver dados ausentes; Ao cadastrar, o espaço deve aparecer automaticamente na lista de espaços disponíveis para reserva; Mensagens de sucesso e erro devem ser exibidas corretamente. | Funcional | Usuário Master | Adicionado | 2025-04-10
2 | 0-Must have | 2025-02-04 | Vincular gestores ao espaço | O sistema deverá permitir vincular quem serão os gestores de reserva e os gestores de serviços de um determinado espaço. | O usuário Master deve selecionar o espaço e vincular gestores de reserva e serviço; Deve ser possível substituir gestores existentes; A vinculação deve estar visível em listagens específicas de gestores por espaço. | Funcional | Usuário Master | Adicionado | 2025-04-10
3 | 0-Must have | 2025-02-04 | Sinalizar professor | O sistema deverá permitir que o usuário master possa cadastrar os usuários professores, e armazenar informações como nome, e-mail e telefone. | O sistema deve permitir o cadastro de professores com nome, e-mail e telefone válidos; Após o cadastro, o professor deve aparecer na listagem de professores cadastrados; Dados inválidos devem impedir o envio do formulário. | Funcional | Usuário Master | Em andamento | 2025-05-24
4 | 0-Must have | 2025-02-04 | Sinalizar setor | O sistema deverá permitir que o usuário master possa cadastrar os responsáveis pelos diferentes setores, informações como nome, sigla, e-mail e telefone. | O sistema deve permitir o cadastro de setores com nome, sigla, e-mail e telefone; O setor cadastrado deve ser exibido na listagem de setores; Dados obrigatórios não podem ser deixados em branco. | Funcional | Usuário Master | Em andamento | 2025-05-24
5 | 1-Should have | 2025-01-04 | Listar professores cadastrados | O sistema deverá permitir disponibilizar a lista de todos os professores cadastrados. | A listagem deve conter todos os professores cadastrados, com nome e e-mail visíveis; A pesquisa por nome deve retornar resultados corretos; Deve ser possível editar os dados do professor a partir da listagem. | Técnico | Usuário Master | Em andamento | 2025-06-07
6 | 1-Should have | 2025-01-04 | Listar setores cadastrados | O sistema deverá permitir disponibilizar a lista de todos os setores cadastrados. | Todos os setores cadastrados devem estar disponíveis para consulta; A listagem deve permitir filtros e buscas por nome ou sigla; Edição dos dados do setor deve estar disponível. | Técnico | Usuário Master | Em andamento | 2025-06-07
7 | 1-Should have | 2025-01-04 | Listar gestores vinculado aos espaços | O sistema deverá permitir listar informações dos gestores cadastrados e vinculados aos espaços. | A listagem deve mostrar quais gestores estão vinculados a quais espaços; Deve exibir os turnos e dias atribuídos; Filtros e busca por nome do gestor e espaço devem funcionar corretamente. | Técnico | Usuário Master | Adicionado | 2025-04-25
8 | 2-Could have | 2025-02-04 | Gerir Serviços | O sistema direciona as notificações dos serviços solicitados via aplicação para o endereço responsável pelo serviço prestado. | Notificações de solicitação devem ser redirecionadas para o setor correto; O gestor deve conseguir visualizar e atualizar o status de cada solicitação; O sistema deve registrar todas as mudanças de status. | Qualidade | Gestor de Serviço | Em andamento | 2025-05-24
9 | 1-Should have | 2025-03-04 | Consultar Serviços | O sistema disponibiliza a visualização de todos os serviços atribuídos a ele. | O gestor deve ver todos os serviços atribuídos a ele; Deve ser possível aplicar filtros por tipo de serviço, data e status; Os detalhes de cada serviço devem estar acessíveis. | Técnico | Gestor de Serviço | Em andamento | 2025-05-24
10 | 1-Should have | 2025-03-04 | Status do Serviço | O sistema permite mostrar os diferentes status para usuário solicitante do serviço, como enviado, em andamento e concluído. | O sistema deve exibir corretamente os status: enviado, em andamento, concluído; Alterações de status devem ser feitas com confirmação do usuário; Notificações devem ser enviadas ao solicitante a cada mudança de status. | Técnico | Gestor de Serviço | Em andamento | 2025-05-24
11 | 0-Must have | 2025-02-04 | Gerir reserva | O sistema deverá garantir que o gestor de reserva terá acesso a todas as solicitações de reservas geradas para ele. | O gestor deve visualizar todas as reservas atribuídas ao seu espaço; Deve conseguir aprovar ou rejeitar as solicitações; O sistema deve impedir conflitos de horário. | Funcional | Gestor de Reserva | Em andamento | 2025-05-24
12 | 0-Must have | 2025-02-04 | Alterar Status da Reserva | O sistema deverá permitir alterar o status das reservas dos espaços como cancelar, em análise e homologado. | O gestor pode alterar o status para "em análise", "homologada" ou "cancelada"; O sistema deve validar se o usuário tem permissão; Notificação deve ser enviada ao solicitante sobre a mudança. | Funcional | Gestor de Reserva | Em andamento | 2025-05-09
13 | 1-Should have | 2025-02-04 | Cancelar reserva (Gestor) | O sistema deverá permitir que o gestor de reserva cancele uma reserva homologada mediante justificativa, assim como enviar notificação da mesma para o usuário interessado. | O gestor deve apresentar uma justificativa para cancelar a reserva; A reserva deve ser atualizada com status "cancelada"; O usuário solicitante deve ser notificado. | Técnico | Gestor de Reserva | Em andamento | 2025-05-09
14 | 2-Could have | 2025-03-04 | Visualizar histórico de gestão de reservas | O sistema deverá possibilitar a visualização de todas as reservas solicitadas, aplicadas para um dado espaço, independente do status da reserva (em análise, homologada ou cancelada). | Deve ser possível visualizar todas as reservas feitas no espaço, com seus respectivos status; O histórico deve incluir data, hora, solicitante e ações realizadas. | Qualidade | Gestor de Reserva | Em andamento | 2025-06-07
15 | 1-Should have | 2025-03-04 | Notificar status da reserva | O sistema deverá garantir a notificação sobre a alteração do status de uma solicitação ao interessado pela solicitação. | Toda alteração de status deve gerar notificação ao solicitante; O conteúdo da notificação deve indicar claramente o novo status; O sistema deve registrar o envio da notificação. | Técnico | Gestor de Reserva | Adicionado | 2025-04-10
16 | 1-Should have | 2025-02-04 | Reservar sem solicitação | O sistema deverá permitir que o gestor de reserva de um espaço possa fazer solicitações de reservas de maneira informal. | O gestor deve conseguir criar uma reserva diretamente, sem aprovação prévia; A reserva deve entrar com status "homologada"; O professor ou setor envolvido deve ser notificado automaticamente. | Técnico | Gestor de Reserva | Em andamento | 2025-05-24
17 | 1-Should have | 2025-02-04 | Solicitar Reserva | O sistema deverá garantir que usuários professores façam apenas uma única solicitação num mesmo horário, caso o espaço não esteja reservado. Entretanto, o mesmo sistema deverá garantir que setores possam reservar espaços num mesmo horário, caso não reservado. | O usuário deve preencher título, data, hora de início, hora de fim e justificativa; O sistema deve verificar se o horário está livre; Reservas duplicadas no mesmo horário devem ser bloqueadas (para professores); O sistema deve registrar a solicitação com status "em análise". | Técnico | Professores / Setores | Em andamento | 2025-05-09
18 | 0-Must have | 2025-02-04 | Acesso a aplicação | O sistema deverá garantir que somente usuários com e-mail cadastrados no domínio @uesb.edu.br terão acesso à aplicação, via login do Google. | Somente e-mails @uesb.edu.br devem ser aceitos no login; O login deve ser feito com autenticação Google; A sessão deve permanecer ativa até logout ou tempo de inatividade. | Funcional | Professores / Setores | Adicionado | 2025-04-10
19 | 0-Must have | 2025-03-04 | Consultar espaços | O sistema deverá garantir que todos os usuários poderão realizar consultas quanto ao uso dos espaços, mostrando os seguintes status: reservado, livre e solicitação em análise. | Todos os usuários devem conseguir visualizar os espaços cadastrados; Os status dos espaços (livre, reservado, em análise) devem estar visíveis; Filtros e busca por nome/localização devem funcionar corretamente. | Funcional | Usuários em geral | Adicionado | 2025-04-10
20 | 2-Could have | 2025-03-04 | Favoritar espaços | O sistema deverá permitir favoritar espaços, recebendo atualizações de status dos mesmos em suas notificações. | O usuário pode marcar e desmarcar favoritos; O sistema deve registrar os favoritos por usuário; Atualizações no status dos espaços devem gerar notificações para os usuários que favoritaram. | Qualidade | Usuários em geral | Adicionado | 2025-04-25
21 | 1-Should have | 2025-03-04 | Solicitar manutenções | O sistema permitirá realizar solicitações de manutenção no espaço requerido e/ou favoritar manutenções já solicitadas por outros usuários. Nessa solicitação, o sistema permitirá anexar fotos e/ou vídeos. | O usuário deve preencher a descrição e anexar imagem ou vídeo, se desejar; A solicitação deve ser registrada com status "em aberto"; O usuário deve ser notificado quando houver mudança de status. | Técnico | Usuários em geral | Em andamento | 2025-05-24
22
23
24
25
26
27
28

## Param
Legenda | Importância | Tipo | Status | Outros formatos para a importância
Descrição | Formato MoSCoW |  |  | Escolha o formato da sua preferência e copie e cole entre as células c4..c11
Domínio | 0-Must have | Funcional | Ativo | 0-Altíssima | 0-Obrigatório | 0-Must have
| 1-Should have | Técnico | Cancelado | 1-Alta | 1-Desejado | 1-Nice to have
| 2-Could have | Qualidade | Adiado | 2-Média
| 3-Won't have | Financeiro | Adicionado | 3-Baixa
|  |  | Aprovado | 4-Muito baixa
Concluído
Pendente
Em andamento